## RESUMEN
SIAJ - AVANCE DE VULNERABILIDADES ATENDIDAS
Tercera revisión - Fecha de entrega: 2026-09-15
Gravedad | Resueltas | Avance | Fecha | Estatus | Total
CRITICAL | 4 | Revisión 1 | 2026-08-20 | Entregado | 12
HIGH | 9 | Revisión 2 | 2026-09-03 | Entregado | 5
MEDIUM | 78 | Revisión 3 | 2026-09-15 | Para entrega | 74
LOW | 0 | Acumulado | 2026-09-15 | En seguimiento | 91

## CRITICAL
VULNERABILIDADES ATENDIDAS - CRITICAL
Sistema Integral de Agenda Jurídica (SIAJ) - Tercera revisión
Fecha de entrega del avance: 2026-09-15
Vulnerabilidad | Package Name | Categoría | PáginaDF | ESTADO | Fecha de entrega | Avance | Observaciones
Spring_View_SPEL_Injection 1/4 | Código fuente Java | CWE-917 | 11 | RESUELTO | 2026-09-03 | Revisión 2 | Entregado en la segunda revisión.
Spring_View_SPEL_Injection 2/4 | Código fuente Java | CWE-917 | 11 | RESUELTO | 2026-09-03 | Revisión 2 | Entregado en la segunda revisión.
Spring_View_SPEL_Injection 3/4 | Código fuente Java | CWE-917 | 11 | RESUELTO | 2026-09-03 | Revisión 2 | Entregado en la segunda revisión.
Spring_View_SPEL_Injection 4/4 | Código fuente Java | CWE-917 | 11 | RESUELTO | 2026-09-03 | Revisión 2 | Entregado en la segunda revisión.

## HIGH
VULNERABILIDADES ATENDIDAS - HIGH
Sistema Integral de Agenda Jurídica (SIAJ) - Tercera revisión
Fecha de entrega del avance: 2026-09-15
Vulnerabilidad | Package Name | Categoría | PáginaDF | ESTADO | Fecha de entrega | Avance | Observaciones
Absolute_Path_Traversal 1/4 | Código fuente Java | CWE-36 | 14 | RESUELTO | 2026-08-20 | Revisión 1 | Entregado en el primer avance.
Absolute_Path_Traversal 2/4 | Código fuente Java | CWE-36 | 14 | RESUELTO | 2026-08-20 | Revisión 1 | Entregado en el primer avance.
Absolute_Path_Traversal 3/4 | Código fuente Java | CWE-36 | 14 | RESUELTO | 2026-08-20 | Revisión 1 | Entregado en el primer avance.
Absolute_Path_Traversal 4/4 | Código fuente Java | CWE-36 | 14 | RESUELTO | 2026-08-20 | Revisión 1 | Entregado en el primer avance.
Dependencia xlsx-0.18.5 | xlsx | CWE-1333 | 151 | RESUELTO | 2026-08-20 | Revisión 1 | Entregado en el primer avance.
Dependencia xlsx-0.18.5 | xlsx | CWE-1321 | 151 | RESUELTO | 2026-08-20 | Revisión 1 | Entregado en el primer avance.
Secret Detection 1/3 | Configuración / secretos | Secret Detection | 222 | RESUELTO | 2026-08-20 | Revisión 1 | Entregado en el primer avance.
Secret Detection 2/3 | Configuración / secretos | Secret Detection | 222 | RESUELTO | 2026-08-20 | Revisión 1 | Entregado en el primer avance.
Secret Detection 3/3 | Configuración / secretos | Secret Detection | 222 | RESUELTO | 2026-08-20 | Revisión 1 | Entregado en el primer avance.

## MEDIUM
VULNERABILIDADES ATENDIDAS - MEDIUM
Sistema Integral de Agenda Jurídica (SIAJ) - Tercera revisión
Fecha de entrega del avance: 2026-09-15
Vulnerabilidad | Package Name | Categoría | PáginaDF | ESTADO | Fecha de entrega | Avance | Observaciones
Missing_HSTS_Header 1/1 | Código fuente Java | CWE-346 | 143 | RESUELTO | 2026-08-20 | Revisión 1 | Entregado en el primer avance.
Open_Redirect 1/3 | Código fuente Java | CWE-601 | 141 | RESUELTO | 2026-08-20 | Revisión 1 | Entregado en el primer avance, actualizado al conteo del reporte de agosto.
Open_Redirect 2/3 | Código fuente Java | CWE-601 | 141 | RESUELTO | 2026-08-20 | Revisión 1 | Entregado en el primer avance, actualizado al conteo del reporte de agosto.
Open_Redirect 3/3 | Código fuente Java | CWE-601 | 141 | RESUELTO | 2026-09-03 | Revisión 2 | Entregado en la segunda revisión.
Parameter_Tampering 1/235 | Código fuente Java | CWE-472 | 25 | RESUELTO | 2026-09-15 | Revisión 3 | Atendido en el avance del 15/09/2026 mediante validaciones de alcance, permisos y consistencia de parámetros en flujos de autenticación, usuarios y operaciones relacionadas.
Parameter_Tampering 2/235 | Código fuente Java | CWE-472 | 25 | RESUELTO | 2026-09-15 | Revisión 3 | Atendido en el avance del 15/09/2026 mediante validaciones de alcance, permisos y consistencia de parámetros en flujos de autenticación, usuarios y operaciones relacionadas.
Parameter_Tampering 3/235 | Código fuente Java | CWE-472 | 25 | RESUELTO | 2026-09-15 | Revisión 3 | Atendido en el avance del 15/09/2026 mediante validaciones de alcance, permisos y consistencia de parámetros en flujos de autenticación, usuarios y operaciones relacionadas.
Parameter_Tampering 4/235 | Código fuente Java | CWE-472 | 25 | RESUELTO | 2026-09-15 | Revisión 3 | Atendido en el avance del 15/09/2026 mediante validaciones de alcance, permisos y consistencia de parámetros en flujos de autenticación, usuarios y operaciones relacionadas.
Parameter_Tampering 5/235 | Código fuente Java | CWE-472 | 25 | RESUELTO | 2026-09-15 | Revisión 3 | Atendido en el avance del 15/09/2026 mediante validaciones de alcance, permisos y consistencia de parámetros en flujos de autenticación, usuarios y operaciones relacionadas.
Parameter_Tampering 6/235 | Código fuente Java | CWE-472 | 25 | RESUELTO | 2026-09-15 | Revisión 3 | Atendido en el avance del 15/09/2026 mediante validaciones de alcance, permisos y consistencia de parámetros en flujos de autenticación, usuarios y operaciones relacionadas.
Parameter_Tampering 7/235 | Código fuente Java | CWE-472 | 25 | RESUELTO | 2026-09-15 | Revisión 3 | Atendido en el avance del 15/09/2026 mediante validaciones de alcance, permisos y consistencia de parámetros en flujos de autenticación, usuarios y operaciones relacionadas.
Parameter_Tampering 8/235 | Código fuente Java | CWE-472 | 25 | RESUELTO | 2026-09-15 | Revisión 3 | Atendido en el avance del 15/09/2026 mediante validaciones de alcance, permisos y consistencia de parámetros en flujos de autenticación, usuarios y operaciones relacionadas.
Parameter_Tampering 9/235 | Código fuente Java | CWE-472 | 25 | RESUELTO | 2026-09-15 | Revisión 3 | Atendido en el avance del 15/09/2026 mediante validaciones de alcance, permisos y consistencia de parámetros en flujos de autenticación, usuarios y operaciones relacionadas.
Parameter_Tampering 10/235 | Código fuente Java | CWE-472 | 25 | RESUELTO | 2026-09-15 | Revisión 3 | Atendido en el avance del 15/09/2026 mediante validaciones de alcance, permisos y consistencia de parámetros en flujos de autenticación, usuarios y operaciones relacionadas.
Parameter_Tampering 11/235 | Código fuente Java | CWE-472 | 25 | RESUELTO | 2026-09-15 | Revisión 3 | Atendido en el avance del 15/09/2026 mediante validaciones de alcance, permisos y consistencia de parámetros en flujos de autenticación, usuarios y operaciones relacionadas.
Parameter_Tampering 12/235 | Código fuente Java | CWE-472 | 25 | RESUELTO | 2026-09-15 | Revisión 3 | Atendido en el avance del 15/09/2026 mediante validaciones de alcance, permisos y consistencia de parámetros en flujos de autenticación, usuarios y operaciones relacionadas.
Parameter_Tampering 13/235 | Código fuente Java | CWE-472 | 25 | RESUELTO | 2026-09-15 | Revisión 3 | Atendido en el avance del 15/09/2026 mediante validaciones de alcance, permisos y consistencia de parámetros en flujos de autenticación, usuarios y operaciones relacionadas.
Parameter_Tampering 14/235 | Código fuente Java | CWE-472 | 25 | RESUELTO | 2026-09-15 | Revisión 3 | Atendido en el avance del 15/09/2026 mediante validaciones de alcance, permisos y consistencia de parámetros en flujos de autenticación, usuarios y operaciones relacionadas.
Parameter_Tampering 15/235 | Código fuente Java | CWE-472 | 25 | RESUELTO | 2026-09-15 | Revisión 3 | Atendido en el avance del 15/09/2026 mediante validaciones de alcance, permisos y consistencia de parámetros en flujos de autenticación, usuarios y operaciones relacionadas.
Parameter_Tampering 16/235 | Código fuente Java | CWE-472 | 25 | RESUELTO | 2026-09-15 | Revisión 3 | Atendido en el avance del 15/09/2026 mediante validaciones de alcance, permisos y consistencia de parámetros en flujos de autenticación, usuarios y operaciones relacionadas.
Parameter_Tampering 17/235 | Código fuente Java | CWE-472 | 25 | RESUELTO | 2026-09-15 | Revisión 3 | Atendido en el avance del 15/09/2026 mediante validaciones de alcance, permisos y consistencia de parámetros en flujos de autenticación, usuarios y operaciones relacionadas.
Parameter_Tampering 18/235 | Código fuente Java | CWE-472 | 25 | RESUELTO | 2026-09-15 | Revisión 3 | Atendido en el avance del 15/09/2026 mediante validaciones de alcance, permisos y consistencia de parámetros en flujos de autenticación, usuarios y operaciones relacionadas.
Parameter_Tampering 19/235 | Código fuente Java | CWE-472 | 25 | RESUELTO | 2026-09-15 | Revisión 3 | Atendido en el avance del 15/09/2026 mediante validaciones de alcance, permisos y consistencia de parámetros en flujos de autenticación, usuarios y operaciones relacionadas.
Parameter_Tampering 20/235 | Código fuente Java | CWE-472 | 25 | RESUELTO | 2026-09-15 | Revisión 3 | Atendido en el avance del 15/09/2026 mediante validaciones de alcance, permisos y consistencia de parámetros en flujos de autenticación, usuarios y operaciones relacionadas.
Parameter_Tampering 21/235 | Código fuente Java | CWE-472 | 25 | RESUELTO | 2026-09-15 | Revisión 3 | Atendido en el avance del 15/09/2026 mediante validaciones de alcance, permisos y consistencia de parámetros en flujos de autenticación, usuarios y operaciones relacionadas.
Parameter_Tampering 22/235 | Código fuente Java | CWE-472 | 25 | RESUELTO | 2026-09-15 | Revisión 3 | Atendido en el avance del 15/09/2026 mediante validaciones de alcance, permisos y consistencia de parámetros en flujos de autenticación, usuarios y operaciones relacionadas.
Parameter_Tampering 23/235 | Código fuente Java | CWE-472 | 25 | RESUELTO | 2026-09-15 | Revisión 3 | Atendido en el avance del 15/09/2026 mediante validaciones de alcance, permisos y consistencia de parámetros en flujos de autenticación, usuarios y operaciones relacionadas.
Parameter_Tampering 24/235 | Código fuente Java | CWE-472 | 25 | RESUELTO | 2026-09-15 | Revisión 3 | Atendido en el avance del 15/09/2026 mediante validaciones de alcance, permisos y consistencia de parámetros en flujos de autenticación, usuarios y operaciones relacionadas.
Parameter_Tampering 25/235 | Código fuente Java | CWE-472 | 25 | RESUELTO | 2026-09-15 | Revisión 3 | Atendido en el avance del 15/09/2026 mediante validaciones de alcance, permisos y consistencia de parámetros en flujos de autenticación, usuarios y operaciones relacionadas.
Parameter_Tampering 26/235 | Código fuente Java | CWE-472 | 25 | RESUELTO | 2026-09-15 | Revisión 3 | Atendido en el avance del 15/09/2026 mediante validaciones de alcance, permisos y consistencia de parámetros en flujos de autenticación, usuarios y operaciones relacionadas.
Parameter_Tampering 27/235 | Código fuente Java | CWE-472 | 25 | RESUELTO | 2026-09-15 | Revisión 3 | Atendido en el avance del 15/09/2026 mediante validaciones de alcance, permisos y consistencia de parámetros en flujos de autenticación, usuarios y operaciones relacionadas.
Parameter_Tampering 28/235 | Código fuente Java | CWE-472 | 25 | RESUELTO | 2026-09-15 | Revisión 3 | Atendido en el avance del 15/09/2026 mediante validaciones de alcance, permisos y consistencia de parámetros en flujos de autenticación, usuarios y operaciones relacionadas.
Parameter_Tampering 29/235 | Código fuente Java | CWE-472 | 25 | RESUELTO | 2026-09-15 | Revisión 3 | Atendido en el avance del 15/09/2026 mediante validaciones de alcance, permisos y consistencia de parámetros en flujos de autenticación, usuarios y operaciones relacionadas.
Parameter_Tampering 30/235 | Código fuente Java | CWE-472 | 25 | RESUELTO | 2026-09-15 | Revisión 3 | Atendido en el avance del 15/09/2026 mediante validaciones de alcance, permisos y consistencia de parámetros en flujos de autenticación, usuarios y operaciones relacionadas.
Parameter_Tampering 31/235 | Código fuente Java | CWE-472 | 25 | RESUELTO | 2026-09-15 | Revisión 3 | Atendido en el avance del 15/09/2026 mediante validaciones de alcance, permisos y consistencia de parámetros en flujos de autenticación, usuarios y operaciones relacionadas.
Parameter_Tampering 32/235 | Código fuente Java | CWE-472 | 25 | RESUELTO | 2026-09-15 | Revisión 3 | Atendido en el avance del 15/09/2026 mediante validaciones de alcance, permisos y consistencia de parámetros en flujos de autenticación, usuarios y operaciones relacionadas.
Parameter_Tampering 33/235 | Código fuente Java | CWE-472 | 25 | RESUELTO | 2026-09-15 | Revisión 3 | Atendido en el avance del 15/09/2026 mediante validaciones de alcance, permisos y consistencia de parámetros en flujos de autenticación, usuarios y operaciones relacionadas.
Parameter_Tampering 34/235 | Código fuente Java | CWE-472 | 25 | RESUELTO | 2026-09-15 | Revisión 3 | Atendido en el avance del 15/09/2026 mediante validaciones de alcance, permisos y consistencia de parámetros en flujos de autenticación, usuarios y operaciones relacionadas.
Parameter_Tampering 35/235 | Código fuente Java | CWE-472 | 25 | RESUELTO | 2026-09-15 | Revisión 3 | Atendido en el avance del 15/09/2026 mediante validaciones de alcance, permisos y consistencia de parámetros en flujos de autenticación, usuarios y operaciones relacionadas.
Parameter_Tampering 36/235 | Código fuente Java | CWE-472 | 25 | RESUELTO | 2026-09-15 | Revisión 3 | Atendido en el avance del 15/09/2026 mediante validaciones de alcance, permisos y consistencia de parámetros en flujos de autenticación, usuarios y operaciones relacionadas.
Parameter_Tampering 37/235 | Código fuente Java | CWE-472 | 25 | RESUELTO | 2026-09-15 | Revisión 3 | Atendido en el avance del 15/09/2026 mediante validaciones de alcance, permisos y consistencia de parámetros en flujos de autenticación, usuarios y operaciones relacionadas.
Parameter_Tampering 38/235 | Código fuente Java | CWE-472 | 25 | RESUELTO | 2026-09-15 | Revisión 3 | Atendido en el avance del 15/09/2026 mediante validaciones de alcance, permisos y consistencia de parámetros en flujos de autenticación, usuarios y operaciones relacionadas.
Parameter_Tampering 39/235 | Código fuente Java | CWE-472 | 25 | RESUELTO | 2026-09-15 | Revisión 3 | Atendido en el avance del 15/09/2026 mediante validaciones de alcance, permisos y consistencia de parámetros en flujos de autenticación, usuarios y operaciones relacionadas.
Parameter_Tampering 40/235 | Código fuente Java | CWE-472 | 25 | RESUELTO | 2026-09-15 | Revisión 3 | Atendido en el avance del 15/09/2026 mediante validaciones de alcance, permisos y consistencia de parámetros en flujos de autenticación, usuarios y operaciones relacionadas.
Parameter_Tampering 41/235 | Código fuente Java | CWE-472 | 25 | RESUELTO | 2026-09-15 | Revisión 3 | Atendido en el avance del 15/09/2026 mediante validaciones de alcance, permisos y consistencia de parámetros en flujos de autenticación, usuarios y operaciones relacionadas.
Parameter_Tampering 42/235 | Código fuente Java | CWE-472 | 25 | RESUELTO | 2026-09-15 | Revisión 3 | Atendido en el avance del 15/09/2026 mediante validaciones de alcance, permisos y consistencia de parámetros en flujos de autenticación, usuarios y operaciones relacionadas.
Parameter_Tampering 43/235 | Código fuente Java | CWE-472 | 25 | RESUELTO | 2026-09-15 | Revisión 3 | Atendido en el avance del 15/09/2026 mediante validaciones de alcance, permisos y consistencia de parámetros en flujos de autenticación, usuarios y operaciones relacionadas.
Parameter_Tampering 44/235 | Código fuente Java | CWE-472 | 25 | RESUELTO | 2026-09-15 | Revisión 3 | Atendido en el avance del 15/09/2026 mediante validaciones de alcance, permisos y consistencia de parámetros en flujos de autenticación, usuarios y operaciones relacionadas.
Parameter_Tampering 45/235 | Código fuente Java | CWE-472 | 25 | RESUELTO | 2026-09-15 | Revisión 3 | Atendido en el avance del 15/09/2026 mediante validaciones de alcance, permisos y consistencia de parámetros en flujos de autenticación, usuarios y operaciones relacionadas.
Parameter_Tampering 46/235 | Código fuente Java | CWE-472 | 25 | RESUELTO | 2026-09-15 | Revisión 3 | Atendido en el avance del 15/09/2026 mediante validaciones de alcance, permisos y consistencia de parámetros en flujos de autenticación, usuarios y operaciones relacionadas.
Parameter_Tampering 47/235 | Código fuente Java | CWE-472 | 25 | RESUELTO | 2026-09-15 | Revisión 3 | Atendido en el avance del 15/09/2026 mediante validaciones de alcance, permisos y consistencia de parámetros en flujos de autenticación, usuarios y operaciones relacionadas.
Parameter_Tampering 48/235 | Código fuente Java | CWE-472 | 25 | RESUELTO | 2026-09-15 | Revisión 3 | Atendido en el avance del 15/09/2026 mediante validaciones de alcance, permisos y consistencia de parámetros en flujos de autenticación, usuarios y operaciones relacionadas.
Parameter_Tampering 49/235 | Código fuente Java | CWE-472 | 25 | RESUELTO | 2026-09-15 | Revisión 3 | Atendido en el avance del 15/09/2026 mediante validaciones de alcance, permisos y consistencia de parámetros en flujos de autenticación, usuarios y operaciones relacionadas.
Parameter_Tampering 50/235 | Código fuente Java | CWE-472 | 25 | RESUELTO | 2026-09-15 | Revisión 3 | Atendido en el avance del 15/09/2026 mediante validaciones de alcance, permisos y consistencia de parámetros en flujos de autenticación, usuarios y operaciones relacionadas.
Parameter_Tampering 51/235 | Código fuente Java | CWE-472 | 25 | RESUELTO | 2026-09-15 | Revisión 3 | Atendido en el avance del 15/09/2026 mediante validaciones de alcance, permisos y consistencia de parámetros en flujos de autenticación, usuarios y operaciones relacionadas.
Parameter_Tampering 52/235 | Código fuente Java | CWE-472 | 25 | RESUELTO | 2026-09-15 | Revisión 3 | Atendido en el avance del 15/09/2026 mediante validaciones de alcance, permisos y consistencia de parámetros en flujos de autenticación, usuarios y operaciones relacionadas.
Parameter_Tampering 53/235 | Código fuente Java | CWE-472 | 25 | RESUELTO | 2026-09-15 | Revisión 3 | Atendido en el avance del 15/09/2026 mediante validaciones de alcance, permisos y consistencia de parámetros en flujos de autenticación, usuarios y operaciones relacionadas.
Parameter_Tampering 54/235 | Código fuente Java | CWE-472 | 25 | RESUELTO | 2026-09-15 | Revisión 3 | Atendido en el avance del 15/09/2026 mediante validaciones de alcance, permisos y consistencia de parámetros en flujos de autenticación, usuarios y operaciones relacionadas.
Parameter_Tampering 55/235 | Código fuente Java | CWE-472 | 25 | RESUELTO | 2026-09-15 | Revisión 3 | Atendido en el avance del 15/09/2026 mediante validaciones de alcance, permisos y consistencia de parámetros en flujos de autenticación, usuarios y operaciones relacionadas.
Parameter_Tampering 56/235 | Código fuente Java | CWE-472 | 25 | RESUELTO | 2026-09-15 | Revisión 3 | Atendido en el avance del 15/09/2026 mediante validaciones de alcance, permisos y consistencia de parámetros en flujos de autenticación, usuarios y operaciones relacionadas.
Parameter_Tampering 57/235 | Código fuente Java | CWE-472 | 25 | RESUELTO | 2026-09-15 | Revisión 3 | Atendido en el avance del 15/09/2026 mediante validaciones de alcance, permisos y consistencia de parámetros en flujos de autenticación, usuarios y operaciones relacionadas.
Parameter_Tampering 58/235 | Código fuente Java | CWE-472 | 25 | RESUELTO | 2026-09-15 | Revisión 3 | Atendido en el avance del 15/09/2026 mediante validaciones de alcance, permisos y consistencia de parámetros en flujos de autenticación, usuarios y operaciones relacionadas.
Parameter_Tampering 59/235 | Código fuente Java | CWE-472 | 25 | RESUELTO | 2026-09-15 | Revisión 3 | Atendido en el avance del 15/09/2026 mediante validaciones de alcance, permisos y consistencia de parámetros en flujos de autenticación, usuarios y operaciones relacionadas.
Parameter_Tampering 60/235 | Código fuente Java | CWE-472 | 25 | RESUELTO | 2026-09-15 | Revisión 3 | Atendido en el avance del 15/09/2026 mediante validaciones de alcance, permisos y consistencia de parámetros en flujos de autenticación, usuarios y operaciones relacionadas.
Unsafe_Object_Binding 1/9 | Código fuente Java | CWE-915 | 17 | RESUELTO | 2026-09-15 | Revisión 3 | Atendido en el avance del 15/09/2026 mediante control explícito de campos administrables y validaciones del servicio antes de persistir cambios.
Unsafe_Object_Binding 2/9 | Código fuente Java | CWE-915 | 17 | RESUELTO | 2026-09-15 | Revisión 3 | Atendido en el avance del 15/09/2026 mediante control explícito de campos administrables y validaciones del servicio antes de persistir cambios.
Unsafe_Object_Binding 3/9 | Código fuente Java | CWE-915 | 17 | RESUELTO | 2026-09-15 | Revisión 3 | Atendido en el avance del 15/09/2026 mediante control explícito de campos administrables y validaciones del servicio antes de persistir cambios.
Unsafe_Object_Binding 4/9 | Código fuente Java | CWE-915 | 17 | RESUELTO | 2026-09-15 | Revisión 3 | Atendido en el avance del 15/09/2026 mediante control explícito de campos administrables y validaciones del servicio antes de persistir cambios.
Unsafe_Object_Binding 5/9 | Código fuente Java | CWE-915 | 17 | RESUELTO | 2026-09-15 | Revisión 3 | Atendido en el avance del 15/09/2026 mediante control explícito de campos administrables y validaciones del servicio antes de persistir cambios.
Unsafe_Object_Binding 6/9 | Código fuente Java | CWE-915 | 17 | RESUELTO | 2026-09-15 | Revisión 3 | Atendido en el avance del 15/09/2026 mediante control explícito de campos administrables y validaciones del servicio antes de persistir cambios.
Unsafe_Object_Binding 7/9 | Código fuente Java | CWE-915 | 17 | RESUELTO | 2026-09-15 | Revisión 3 | Atendido en el avance del 15/09/2026 mediante control explícito de campos administrables y validaciones del servicio antes de persistir cambios.
Unsafe_Object_Binding 8/9 | Código fuente Java | CWE-915 | 17 | RESUELTO | 2026-09-15 | Revisión 3 | Atendido en el avance del 15/09/2026 mediante control explícito de campos administrables y validaciones del servicio antes de persistir cambios.
Unsafe_Object_Binding 9/9 | Código fuente Java | CWE-915 | 17 | RESUELTO | 2026-09-15 | Revisión 3 | Atendido en el avance del 15/09/2026 mediante control explícito de campos administrables y validaciones del servicio antes de persistir cambios.
Session_Fixation 1/4 | Código fuente Java | CWE-384 | 22 | RESUELTO | 2026-09-15 | Revisión 3 | Atendido en el avance del 15/09/2026 con control de sesiones activas, versión de seguridad de usuario y revocación de sesiones/tokens tras cambios sensibles.
Session_Fixation 2/4 | Código fuente Java | CWE-384 | 22 | RESUELTO | 2026-09-15 | Revisión 3 | Atendido en el avance del 15/09/2026 con control de sesiones activas, versión de seguridad de usuario y revocación de sesiones/tokens tras cambios sensibles.
Session_Fixation 3/4 | Código fuente Java | CWE-384 | 22 | RESUELTO | 2026-09-15 | Revisión 3 | Atendido en el avance del 15/09/2026 con control de sesiones activas, versión de seguridad de usuario y revocación de sesiones/tokens tras cambios sensibles.
Session_Fixation 4/4 | Código fuente Java | CWE-384 | 22 | RESUELTO | 2026-09-15 | Revisión 3 | Atendido en el avance del 15/09/2026 con control de sesiones activas, versión de seguridad de usuario y revocación de sesiones/tokens tras cambios sensibles.
Insufficiently_Protected_Credentials 1/1 | Código fuente Java | CWE-522 | 144 | RESUELTO | 2026-09-15 | Revisión 3 | Atendido en el avance del 15/09/2026 sustituyendo contraseña temporal por código manual de un uso, con expiración, hash, auditoría e invalidación posterior.

## LOW
VULNERABILIDADES ATENDIDAS - LOW
Sistema Integral de Agenda Jurídica (SIAJ) - Tercera revisión
Fecha de entrega del avance: 2026-09-15
Vulnerabilidad | Package Name | Categoría | PáginaDF | ESTADO | Fecha de entrega | Avance | Observaciones
Sin vulnerabilidades atendidas en esta severidad para este avance