## R1
#VALUE!
Unidad Responsable: Dirección de Administración y Finanzas
Riesgo 1. Recursos financieros reducidos para garantizar la operación institucional.
No. | FACTOR | ACCIONES DE CONTROL |  | UNIDADES RESPONSABLES | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | AVANCES TRIMESTRALES | [6 empty] | OBSERVACIONES
[6 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA | % DE AVANCE 1ER TRIMESTRE | % DE AVANCE 2DO TRIMESTRE | % DE AVANCE 3ER TRIMESTRE | % DE AVANCE 4TO TRIMESTRE | % AVANCE TOTAL ACUMULADO 2025 | COMENTARIOS O.I.C. | PRINCIPAL PROBLEMÁTICA QUE OBSTACULIZA SU CUMPLIMIENTO A LAS METAS PROGRAMADAS | ACCIONES EXTRAORDINARIAS QUE SE ESTÁN REALIZANDO PARA EVITAR LA MATERIALIZACIÓN DE LOS RIESGOS
1.1 | Recursos fiscales autorizados insuficientes, para cubrir el déficit de operación del Organismo. | 1.1 | Definir e implementar la estrategia que permita el adecuado cobro de los saldos pendientes de la Secretaría de Bienestar en coordinación con la Dirección de Asuntos Jurídicos. | (DAF-DAJ) | Estrategia y reporte trimestral de las acciones implementadas y resultados de su implementación. | [5 empty] | 0%
1.2 | Disminución de ingresos por incumplimiento en la meta por venta de servicios. | 1.2.1 | Presentar una estrategia, con el fin de incrementar los ingresos por venta de servicios que brinda la DRT - MEXSAT. | DRT - MEXSAT | Presentación de una estrategia para incrementar los ingresos por venta de servicios de la DRT-MEXSAT y reporte de resultados de la implementación. | [5 empty] | 0%
|  | 1.2.2 | Definir e implementar el plan de acción que permita incrementar los ingresos por venta de servicios en la Dirección de Servicios Financieros y Operación de Sucursales. | (DAF-DSFOS) | Presentación de un plan de acción para incrementar los ingresos por venta de servicios en la Dirección de Servicios Financieros y Operación de Sucursales, y reporte de resultados de la implementación. | [5 empty] | 0%