## R5
#VALUE!
Unidad Responsable: Dirección de Administración y Finanzas
Riesgo 5. Infraestructura tecnológica mantenida de forma limitada y sistemas críticos operados deficientemente.
No. | FACTOR | ACCIONES DE CONTROL |  | UNIDADES RESPONSABLES | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | AVANCES TRIMESTRALES | [6 empty] | OBSERVACIONES
[6 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA | % DE AVANCE 1ER TRIMESTRE | % DE AVANCE 2DO TRIMESTRE | % DE AVANCE 3ER TRIMESTRE | % DE AVANCE 4TO TRIMESTRE | % AVANCE TOTAL ACUMULADO 2025 | COMENTARIOS O.I.C. | PRINCIPAL PROBLEMÁTICA QUE OBSTACULIZA SU CUMPLIMIENTO A LAS METAS PROGRAMADAS | ACCIONES EXTRAORDINARIAS QUE SE ESTÁN REALIZANDO PARA EVITAR LA MATERIALIZACIÓN DE LOS RIESGOS
5.1 | Falta de TIC´S e infraestructura, elementales para la operación de los servicios y productos financieros del Organismo. | 5.1.1 | Continuidad de la operación del Core Bancario en cumplimiento con la normatividad. | (DAF-STIC'S) | Reporte trimestral de la operación del core bancario y Bitacoras de actualización de las bases de datos METABASE. | [5 empty] | 0%
|  | 5.1.2 | Avance del programa de trabajo para el desarrollo de aplicativos internos que contemplen aplicaciones, herramientas y servicios digitales, de acuerdo a las metas programadas para 2026. | (DAF-STIC'S) | Informe trimestral del porcentaje de avance al programa de de trabajo para el desarrollo de aplicativos internos. | [5 empty] | 0%
|  | 5.1.3 | Presentar un diagnóstico y Programa de trabajo de mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura. | (DAF-STIC'S) | Entregables de los servicios de manetenimiento preventivo y correctivo administrados. | [5 empty] | 0%
|  | 5.1.4 | Implementar las gestiones para modernizar la infraestructura de supresión de incendios del SITE. | (STIC'S-DAF) | Reporte trimestral de las gestiones para la modernización la infraestructura de supresión de incendios del SITE. | [5 empty] | 0%
5.2 | Ausencia de un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) que permita, identificar, evaluar, y gestionar los riesgos de seguridad de la información. | 5.2.1 | Actualización del Plan de Continuidad "Análisis de Impacto Operacional." | (DAF-STIC'S) | Informe trimestral dela actualización al Plan de Continuidad "Análisis de Impacto Operacional." | [5 empty] | 0%
|  | 5.2.2 | Diseñar una estrategia para la implementación de una sede alterna para el respaldo de información. | (DAF-STIC'S) | Presentación de la estrategia para la implementación de una sede alterna para el respaldo de la información, informe de avance de la implementación. | [5 empty] | 0%