## R7
#VALUE!
Unidad Responsable: Dirección de Servicios Financieros y Operación de Sucursales
Riesgo 7. Infraestructura y eficiencia operativa en la Red de Sucursales limitadas para proporcionar productos y servicios financieros en FINABIEN.
No. | FACTOR | ACCIONES DE CONTROL |  | UNIDADES RESPONSABLES | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | AVANCES TRIMESTRALES | [6 empty] | OBSERVACIONES
[6 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA | % DE AVANCE 1ER TRIMESTRE | % DE AVANCE 2DO TRIMESTRE | % DE AVANCE 3ER TRIMESTRE | % DE AVANCE 4TO TRIMESTRE | % AVANCE TOTAL ACUMULADO 2025 | COMENTARIOS O.I.C. | PRINCIPAL PROBLEMÁTICA QUE OBSTACULIZA SU CUMPLIMIENTO A LAS METAS PROGRAMADAS | ACCIONES EXTRAORDINARIAS QUE SE ESTÁN REALIZANDO PARA EVITAR LA MATERIALIZACIÓN DE LOS RIESGOS
7.1 | Estrategia de marketing desactualizada para el logro de los objetivos institucionales de FINABIEN. | 7.1.1 | Presentar una estrategia de marketing para la ampliación de la red de sucursales para el otorgamientos de productos y servicios (equilibrando el costo-beneficio) y porcentaje de la implementación. | (DSFOS) | Estrategia de Marketing para la ampliación de la red de sucursales, reporte trimestral de los resultados de la implementación. | [5 empty] | 0%
|  | 7.1.2 | Elaboración de una programa de cobertura de la red de sucursales y porcentaje de avance en la implementación del programa de cobertura de la red de sucursales. | (DSFOS) | Programa de cobertura de la red de sucursales y reporte del porcentaje de avance. | [5 empty] | 0%
|  | 7.1.3 | Gestiones realizadas antes las áreas correspondientes, para obtener los recursos que permitan asegurar la cobertura de puntos de servicios. | (DSFOS-DAF, DIAR-STIC'S) | Informe de las gestiones realizadas para la obtención de recursos para la cobertura de puntos de servicio. | [5 empty] | 0%
7.2 | Deficiente administración de recursos financieros en la red de sucursales para sostener la operación. | 7.2.1 | Elaborar un programa de supervisión, a fin de verificar que las sucursales inicien operaciones en el horario establecido y porcentaje de avance al programa de supervisión. | (DSFOS ) | Programa de supervisión e informe de resultados que muestre el avance del cumplimiento. | [5 empty] | 0%
7.3 | Sistema transaccional inadecuado para brindar oportunamente los productos y servicios financieros. | 7.3.1 | Elaborar bitácora de fallas de SIGITEL y SIBAF, con objeto de que DAF, tome las medidas preventivas y correctivas, a efecto de minimizar su recurrencia. | (DSFOS-STIC´S) | Bitacora de fallas de SIGITEL y SIBAF e informe de las medidas preventivas y correctivas procedentes. | [5 empty] | 0%
7.4 | Ingresos reducidos en el Organismo por la mínima oferta de productos y servicios financieros ofrecidos al publico usuario. | 7.4.1 | Elaborar una estrategia de comercialización acorde a los objetivos del Organismo. | DSFOS | Presentación de la estrategia de comercialización y reporte con el porcentaje de su implementación. | [5 empty] | 0%
|  | 7.4.2 | Implementar propuestas de altas y bajas de servicios financieros. | DSFOS | Reporte trimestral de las propuestas de altas y bajas de los servicios financieros. | [5 empty] | 0%
|  | 7.4.3 | Avances en la implementación de los nuevos productos y servicios financieros en el (SIBAF-SIGITEL). | (DSFOS-STIC'S) | Reporte trimestral de los avances de la implementación de los nuevos productos y servicios financieros en el SIBAF y SIGITEL. | [5 empty] | 0%
7.5 | Falta de herramientas tecnológicas que permitan a los usuarios a nivel nacional 24/7, el acceso a los servicios financieros y créditos productivos. | 7.5 | Elaborar el proyecto para la digitalización de los servicios financieros tecnológicos, que permitan generar nuevos ingresos. | (DSFOS-DAF-STIC´S) | Presentación del proyecto para la digitalización de los servicios financieros tecnológicos y reporte trimestral de su implementación. | [5 empty] | 0%